## Pre_Production_Schedule_2022-6-
Sales Order | Production Order | Item Name | Update | Est Kilkishin date | Floor Date | Intel Delivery Date | Kilkishin Date | Fabricator | Delta
159725 | 32875 | GTA801 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-15 | 2020-09-17 | 2020-09-03 | Finbar Buttimer | 999
159851 | 33105 | SCD701 Intel Pedestal (on Grout) |  |  | 2020-05-20 | 2020-09-17 | 2020-09-03 | Damian Donovan | 999
159742 | 32933 | OMG704 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-06 | 2020-09-24 | 2020-09-10 | Damian Donovan | 999
159726 | 32949 | GTA802 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-28 | 2020-09-24 | 2020-09-10 | Alex O Connor | 999
159741 | 32930 | OMG703 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-06 | 2020-09-24 | 2020-09-10 | JJ Keating | 999
159728 | 33070 | KST701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-18 | 2020-09-28 | 2020-09-14 | JJ Keating | 999
159672 | 32794 | OXT801 Pedestal - Opus |  |  | 2020-04-16 | 2020-09-29 | 2020-09-15 | JJ Keating | 999
159758 | 33007 | RCL703 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-12 | 2020-09-29 | 2020-09-15 | Bogdan Buzila | 999
160146 | 33328 | OMG717 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 2020-09-16 | Daniel Kearns | 999
160155 | 33333 | OMG801 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-10 | 2020-09-30 | 2020-09-16 | Aidan OToole | 999
159848 | 33002 | OMG710 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-15 | 2020-09-30 | 2020-09-16 | Oisin O Connor | 999
159974 | 33120 | OMG711 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-20 | 2020-09-30 | 2020-09-16 | Aidan OToole | 999
160018 | 33321 | OMG713 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-15 | 2020-09-30 | 2020-09-16 | Daniel Tierney | 999
159850 | 32958 | OMG706 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-07 | 2020-10-01 | 2020-09-17 | Oisin O Connor | 999
159843 | 32960 | OMG707 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-07 | 2020-10-01 | 2020-09-17 | Anthony Hayes | 999
159847 | 33001 | OMG709 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-15 | 2020-10-01 | 2020-09-17 | Dean Maloney | 999
159844 | 32962 | OMG708 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-07 | 2020-10-01 | 2020-09-17 | Brendan Carroll | 999
159849 | 32956 | OMG705 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-07 | 2020-10-01 | 2020-09-17 | Anthony Hayes | 999
159853 | 33075 | MME701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-18 | 2020-10-05 | 2020-09-21 | Finbar Buttimer | 999
159557 | 32690 | SST701 Opus Pedestal - 3 sections |  |  | 2020-03-31 | 2020-10-07 | 2020-09-23 | Damian Donovan | 999
159884 | 33551 | PET139 Pedestal |  |  | 2020-07-07 | 2020-10-07 | 2020-09-23 | Daniel Kearns | 999
159846 | 33277 | NST701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-05 | 2020-10-08 | 2020-09-24 | Michael Jnr Duggan | 999
159885 | 33552 | PET140 Pedestal |  |  | 2020-07-08 | 2020-10-08 | 2020-09-24 | Daniel Tierney | 999
159727 | 33084 | XIM701 Opus Pedestal |  |  | 2020-05-19 | 2020-10-12 | 2020-09-28 | Brendan Carroll | 999
159724 | 33107 | KST702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-29 | 2020-10-13 | 2020-09-29 | JJ Keating | 999
159634 | 32796 | SST702 H2S04 Section |  |  | 2020-03-31 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | JJ Keating | 999
159634 | 32756 | SST702 Opus Pedestal - 3 sections |  |  | 2020-03-31 | 2020-10-14 | 2020-09-30 | JJ Keating | 999
159641 | 32757 | SST703 Opus Pedestal - 3 sections |  |  | 2020-03-31 | 2020-10-15 | 2020-10-01 | Anthony Hayes | 999
161248 | 34807 | SCD Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34807 | SCD Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
161248 | 34806 | OMG Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-10-16 | 2020-10-02 | NONE | 999
159881 | 33127 | MME702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-24 | 2020-10-20 | 2020-10-06 | Finbar Buttimer | 999
160016 | 33290 | PAT701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-05 | 2020-10-21 | 2020-10-07 | Damian Donovan | 999
160230 | 33642 | REX703 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-07-20 | 2020-10-22 | 2020-10-08 | Damian Donovan | 999
159679 | 32803 | DRT703 Pedestal - Opus |  |  | 2020-04-17 | 2020-10-27 | 2020-10-13 | Damian Donovan | 999
159973 | 33334 | GTO701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-12 | 2020-10-27 | 2020-10-13 | Shay Hodnett | 999
160147 | 33659 | PAT706 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-27 | 2020-10-28 | 2020-10-14 | Eddie Byrne | 999
159977 | 33185 | SCD702 Intel Pedestal (on Grout) |  |  | 2020-06-12 | 2020-10-29 | 2020-10-15 | Eddie Byrne | 999
160022 | 33369 | GTO801 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-16 | 2020-10-29 | 2020-10-15 | Aidan OToole | 999
159979 | 33106 | DRT804 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-19 | 2020-10-29 | 2020-10-15 | Lorcan Cummins | 999
160949 | 34360 | BWG301 Pedestal - Steel |  |  | 2020-09-09 | 2020-11-09 | 2020-10-26 | Callum Morss | 999
160950 | 34461 | BFG301 Pedestal - Grout |  |  | 2020-09-21 | 2020-11-09 | 2020-10-26 | Damien Connick | 999
159736 | 32844 | DRT803 Pedestal - Opus |  |  | 2020-04-17 | 2020-11-17 | 2020-11-03 | Damien Connick | 999
161248 | 34807 | SCD Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-11-17 | 2020-11-03 | NONE | 999
159989 | 33398 | SCD703 Intel Pedestal (on Grout) |  |  | 2020-06-17 | 2020-11-17 | 2020-11-03 | Anthony Hayes | 999
161449 | 35126 | DRT804 Pedestal - Opus Leg Move |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-23 | 2020-11-09 | Chris Murphy | 999
160021 | 33381 | SCD704 Intel Pedestal (on Grout) |  |  | 2020-06-17 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | Eddie Byrne | 999
160218 | 33446 | OMG802 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-18 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | Brendan Carroll | 999
160229 | 33449 | OMG803 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-23 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | Brendan Carroll | 999
160127 | 33327 | OMG716 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-10 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | Brendan Carroll | 999
160233 | 33454 | OMG804 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-23 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | Brendan Carroll | 999
161669 | 35418 | DRT804 - New RMF Angles |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-11-23 | Paul Murphy | 999
159854 | 33670 | XCL802 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-10 | 2020-12-08 | 2020-11-24 | Oisin O Connor | 999
160210 | 34054 | XCL805 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 2020-11-24 | Oisin O Connor | 999
160044 | 33604 | XCL803 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-06 | 2020-12-09 | 2020-11-25 | Anthony Hayes | 999
160019 | 33450 | TGR701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-24 | 2020-12-10 | 2020-11-26 | Chris Murphy | 999
160020 | 33463 | TGR704 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-29 | 2020-12-10 | 2020-11-26 | Bogdan Buzila | 999
159753 | 33102 | XIM702 Opus Pedestal |  |  | 2020-05-19 | 2020-12-12 | 2020-11-28 | Damien Connick | 999
159733 | 32839 | DRT802 Pedestal - Opus |  |  | 2020-04-17 | 2020-12-16 | 2020-12-02 | Michael Jnr Duggan | 999
160023 | 33377 | GTO803 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-16 | 2020-12-16 | 2020-12-02 | Callum Morss | 999
161248 | 34807 | SCD Ped Packing Costs - Pallet & Corriboard |  |  | NO FLOOR DATE | 2020-12-17 | 2020-12-03 | NONE | 999
160211 | 33679 | GTX701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-17 | 2020-12-17 | 2020-12-03 | Bogdan Buzila | 999
160042 | 33838 | REX704 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-07-24 | 2020-12-18 | 2020-12-04 | Chris Murphy | 999
159556 | 32689 | SST801 Opus Pedestal - 3 sections |  |  | 2020-03-31 | 2021-01-05 | 2020-12-22 | Finbar Buttimer | 999
160443 | 33822 | VFO701 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-04 | 2021-01-05 | 2020-12-22 | Brendan Carroll | 999
160031 | 33465 | TGR705 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-29 | 2021-01-06 | 2020-12-23 | Eddie Byrne | 999
160030 | 33630 | XCL806 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-07 | 2021-01-06 | 2020-12-23 | Anthony Hayes | 999
160126 | 33368 | GTO702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-16 | 2021-01-07 | 2020-12-24 | Shay Hodnett | 999
159841 | 33764 | NST702 Pedestal - Opus (pn) |  |  | 2020-07-20 | 2021-01-11 | 2020-12-28 | JJ Keating | 999
159880 | 33010 | RCL801 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-15 | 2021-01-12 | 2020-12-29 | Oisin O Connor | 999
160531 | 33872 | TGR706 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-10 | 2021-01-12 | 2020-12-29 | Eddie Moran | 999
159984 | 33128 | MME703 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-24 | 2021-01-13 | 2020-12-30 | Finbar Buttimer | 999
161276 | 35473 | BFG302 Pedestal - Grout |  |  | 2020-12-03 | 2021-01-28 | 2021-01-14 | Brendan Carroll | 999
159852 | 33447 | TGR702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-23 | 2021-02-03 | 2021-01-20 | Chris Murphy | 999
161260 | 34981 | XRF601 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-11-02 | 2021-02-04 | 2021-01-21 | Alex O Connor | 999
159852 | 36151 | TGR702 Repair Work at Kilkishen |  |  | 2020-06-23 | 2021-02-05 | 2021-01-22 | Finbar Buttimer | 999
161275 | 35228 | MBS301 Pedestal - Steel |  |  | 2020-11-18 | 2021-02-11 | 2021-01-28 | JJ Keating | 999
161277 | 35655 | BWG302 Pedestal - Steel |  |  | 2020-12-18 | 2021-02-25 | 2021-02-11 | Damien Connick | 999
161886 | 35846 | TRN1304-16mm AMHS Middle Plate "C" |  |  | 2021-02-03 | 2021-03-08 | 2021-02-22 | NONE | 999
159993 | 33644 | HIN702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-10 | 2021-04-14 | 2021-03-31 | Michael Jnr Duggan | 999
159990 | 33188 | GTA807 Pedestal - Opus |  |  | 2020-05-29 | 2021-05-07 | 2021-04-23 | Damian Donovan | 999
159990 | 37371 | GTA807 Pedestal - Opus Rework |  |  | 2020-05-29 | 2021-05-07 | 2021-04-23 | Finbar Buttimer | 999
161485 | 35942 | TRN1304 AMHS -48FT- SS PLATE- (16 plates + shims) |  |  | 2021-02-19 | 2021-05-11 | 2021-04-27 | Rees Broaders | 999
161485 | 35951 | TRN1305 AMHS - 48FT-SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2021-02-19 | 2021-05-11 | 2021-04-27 | NONE | 999
159845 | 33187 | GTA806 Pedestal - Opus |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-25 | 2021-05-11 | Alex O Connor | 999
159845 | 37402 | GTA806 Pedestal - Opus Rework |  |  | 2021-05-05 | 2021-05-25 | 2021-05-11 | Chris Murphy | 999
159987 | 34111 | JGR702 Pedestal- Opus |  |  | 2020-08-20 | 2021-05-31 | 2021-05-17 | Anthony Hayes | 999
159978 | 33299 | SPK701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-12 | 2021-06-15 | 2021-06-01 | Damien Connick | 999
163303 | 38031 | TRN1304 AMHS - (OMS plate + 2 shims) |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-06-03 | John French | 999
160208 | 33726 | TIM701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-15 | 2021-06-22 | 2021-06-08 | Finbar Buttimer | 999
159671 | 32793 | OXT701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-04-16 | 2021-07-01 | 2021-06-17 | Anthony Hayes | 999
161983 | 36473 | GTT701 Pedestal - Opus |  |  | 2021-02-25 | 2021-07-06 | 2021-06-22 | Damien Connick | 999
160846 | 36708 | PLI707 Pedestal - Opus |  |  | 2021-03-22 | 2021-07-07 | 2021-06-23 | Michael Jnr Duggan | 999
162131 | 36517 | GTT702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-02-26 | 2021-07-09 | 2021-06-25 | Finbar Buttimer | 999
160032 | 36696 | GTT703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-03-10 | 2021-07-12 | 2021-06-28 | Damian Donovan | 999
160043 | 33742 | SPK702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-16 | 2021-07-14 | 2021-06-30 | Damien Connick | 999
160033 | 34412 | BET701 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-14 | 2021-07-15 | 2021-07-01 | JJ Keating | 999
159988 | 33956 | NST703 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-07 | 2021-07-20 | 2021-07-06 | Michael Jnr Duggan | 999
159992 | 33637 | HIN701 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-10 | 2021-07-21 | 2021-07-07 | Michael Jnr Duggan | 999
162330 | 36899 | PLI703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-03-26 | 2021-07-22 | 2021-07-08 | Damian Donovan | 999
160039 | 36714 | GTT707 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-03-11 | 2021-07-23 | 2021-07-09 | Chris Murphy | 999
162132 | 36969 | TFK801 Pedestal - Grout |  |  | 2021-03-31 | 2021-07-23 | 2021-07-09 | Damien Connick | 999
160041 | 34081 | REX702 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-18 | 2021-07-26 | 2021-07-12 | Chris Murphy | 999
161485 | 37220 | TRN1405 AMHS -48FT- SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2021-02-19 | 2021-07-27 | 2021-07-13 | John Walsh | 999
160816 | 35402 | JGR704 Pedestal- Opus |  |  | 2020-12-07 | 2021-07-27 | 2021-07-13 | Alex O Connor | 999
161530 | 36458 | TRN1303 AMHS - 24FT-SS PLATE-Batch 2(8 Plates + shims) |  |  | 2021-04-23 | 2021-07-27 | 2021-07-13 | NONE | 999
162387 | 36919 | GTT704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-03-29 | 2021-07-28 | 2021-07-14 | Michael Jnr Duggan | 999
160730 | 34375 | VFO702 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-11 | 2021-07-29 | 2021-07-15 | Oisin O Connor | 999
162385 | 36915 | PLI709 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-03-26 | 2021-07-30 | 2021-07-16 | JJ Keating | 999
160601 | 34300 | CDT704 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-07 | 2021-08-03 | 2021-07-20 | Finbar Buttimer | 999
160598 | 34008 | GTX702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-13 | 2021-08-05 | 2021-07-22 | Bogdan Buzila | 999
162477 | 37081 | PLI706 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-12 | 2021-08-06 | 2021-07-23 | Lorcan Cummins | 999
161485 | 35952 | TRN1401 AMHS -48FT- SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2021-02-19 | 2021-08-09 | 2021-07-26 | Lorcan Cummins | 999
161778 | 37343 | RSV1501 AMHS - SS PLATE (9no PLATES) |  |  | 2021-05-06 | 2021-08-09 | 2021-07-26 | Oisin O Connor | 999
162249 | 36700 | TFK802 Pedestal - Grout |  |  | 2021-03-15 | 2021-08-09 | 2021-07-26 | Eddie Moran | 999
161530 | 37219 | TRN1306 AMHS-24FT- SS PLATE (9 Plates + shims) |  |  | 2021-04-23 | 2021-08-09 | 2021-07-26 | Michael Jnr Duggan | 999
160840 | 35214 | EST702 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-11-16 | 2021-08-10 | 2021-07-27 | Alex O Connor | 999
160444 | 34156 | VFO703 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-25 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | Daniel Tierney | 999
160650 | 34581 | VFN701 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-10-05 | 2021-08-11 | 2021-07-28 | Lorcan Cummins | 999
160228 | 37301 | GNT701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-26 | 2021-08-12 | 2021-07-29 | Alex O Connor | 999
160589 | 34107 | REX701 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-20 | 2021-08-13 | 2021-07-30 | Damian Donovan | 999
161531 | 36075 | DFW701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-02-01 | 2021-08-17 | 2021-08-03 | Eddie Moran | 999
160597 | 34210 | CDT702 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-31 | 2021-08-18 | 2021-08-04 | Eddie Moran | 999
162482 | 36788 | SRI701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-03-16 | 2021-08-19 | 2021-08-05 | Aidan OToole | 999
162386 | 37492 | MTK801 Pedestal - Grout |  |  | 2021-05-12 | 2021-08-19 | 2021-08-05 | Shane Murray | 999
161996 | 36933 | TFK701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-03-29 | 2021-08-19 | 2021-08-05 | Damien Connick | 999
162383 | 37267 | GNT702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-22 | 2021-08-19 | 2021-08-05 | Eddie Byrne | 999
162479 | 37512 | MTK802 Pedestal - Grout |  |  | 2021-05-13 | 2021-08-19 | 2021-08-05 | Callum Morss | 999
162909 | 37746 | TAY701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-28 | 2021-08-19 | 2021-08-05 | Alex O Connor | 999
162384 | 37035 | UDN704 Pedestal - Grout |  |  | 2021-04-09 | 2021-08-24 | 2021-08-10 | Damian Donovan | 999
162483 | 37055 | GTT710 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-09 | 2021-08-24 | 2021-08-10 | Finbar Buttimer | 999
161670 | 38048 | RSL1501 AMHS - SS Plate (8no Plates) |  |  | 2021-06-17 | 2021-08-24 | 2021-08-10 | Craig Kehoe | 999
160595 | 34183 | VFC802 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-27 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | Lorcan Cummins | 999
160603 | 35452 | VFO801 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-12-07 | 2021-08-25 | 2021-08-11 | Aidan OToole | 999
162876 | 37428 | GTT706 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-06 | 2021-08-30 | 2021-08-16 | Chris Murphy | 999
162248 | 37438 | PLI704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-07 | 2021-08-31 | 2021-08-17 | Paul Murphy | 999
160528 | 34108 | TGR703 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-20 | 2021-09-01 | 2021-08-18 | Shane Doran | 999
162834 | 37695 | AGX802 Pedestal - Grout |  |  | 2021-05-24 | 2021-09-02 | 2021-08-19 | Brendan Carroll | 999
160533 | 34192 | VFO704 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-27 | 2021-09-03 | 2021-08-20 | Oisin O Connor | 999
162691 | 37669 | VFP701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-24 | 2021-09-03 | 2021-08-20 | Callum Morss | 999
160213 | 33435 | PLB803 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-25 | 2021-09-13 | 2021-08-30 | Daniel Kearns | 999
160599 | 34413 | BET702 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-14 | 2021-09-13 | 2021-08-30 | Finbar Buttimer | 999
161278 | 36267 | SAY701 Pedestal - Opus |  |  | 2021-02-09 | 2021-09-13 | 2021-08-30 | Damian Donovan | 999
160040 | 37462 | GTT705 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-11 | 2021-09-13 | 2021-08-30 | Aidan OToole | 999
160213 | 38136 | PLB803-2 Pedestal - Modify for life 2 (leg move) |  |  | 2020-06-25 | 2021-09-13 | 2021-08-30 | NONE | 999
162709 | 37479 | PLI702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-11 | 2021-09-14 | 2021-08-31 | Eddie Moran | 999
162836 | 37344 | TBF701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-30 | 2021-09-14 | 2021-08-31 | Eddie Moran | 999
161530 | 36452 | TRN34AL-1 AMHS-24FT- SS PLATE (9 Plates + shims) |  |  | 2021-04-23 | 2021-09-15 | 2021-09-01 | Michael Jnr Duggan | 999
160784 | 34382 | TGR801 Pedestal - Opus |  |  | 2020-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-01 | Alex O Connor | 999
163601 | 38327 | TRN1307 AMHS -48FT- SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2021-07-14 | 2021-09-15 | 2021-09-01 | NONE | 999
160207 | 34734 | VFC801 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-08 | 2021-09-16 | 2021-09-02 | Lorcan Cummins | 999
162710 | 37692 | VFP702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-24 | 2021-09-16 | 2021-09-02 | Lorcan Cummins | 999
163540 | 38664 | RMT301 Pedestal |  |  | 2021-07-26 | 2021-09-16 | 2021-09-02 | Damien Connick | 999
160594 | 34296 | HRB801 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-04 | 2021-09-17 | 2021-09-03 | Alex O Connor | 999
161279 | 36295 | SAY702 Pedestal - Opus |  |  | 2021-02-10 | 2021-09-20 | 2021-09-06 | Damian Donovan | 999
160029 | 33974 | NST704 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-11 | 2021-09-20 | 2021-09-06 | JJ Keating | 999
162778 | 37667 | PLI705 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-21 | 2021-09-20 | 2021-09-06 | JJ Keating | 999
162837 | 37341 | TBH801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-29 | 2021-09-21 | 2021-09-07 | Finbar Buttimer | 999
163203 | 38341 | TAV702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2021-09-07 | Eddie Moran | 999
160162 | 36921 | GTT709 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-03-29 | 2021-09-22 | 2021-09-08 | JJ Keating | 999
162878 | 37717 | PLI719 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-25 | 2021-09-23 | 2021-09-09 | Eddie Byrne | 999
160652 | 34314 | HRB802 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-08 | 2021-09-24 | 2021-09-10 | Alex O Connor | 999
162581 | 36876 | TRN 16MM SAMPLE PLATE |  |  | 2021-03-25 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | NONE | 999
160038 | 38021 | DVD703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-14 | 2021-09-27 | 2021-09-13 | Aidan OToole | 999
160529 | 33787 | TIM702 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-24 | 2021-09-28 | 2021-09-14 | Finbar Buttimer | 999
162478 | 37056 | GTT711 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-09 | 2021-09-28 | 2021-09-14 | Eddie Moran | 999
163044 | 37947 | SLM803 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-09 | 2021-09-29 | 2021-09-15 | Aidan OToole | 999
163202 | 38358 | TAV701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-07 | 2021-09-29 | 2021-09-15 | Francis Moran | 999
163045 | 37960 | SLM804 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-09 | 2021-09-29 | 2021-09-15 | Francis Moran | 999
160729 | 34713 | VFN702 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-10-07 | 2021-09-30 | 2021-09-16 | Oisin O Connor | 999
163043 | 38027 | RVM701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-06-16 | 2021-09-30 | 2021-09-16 | Shane Murray | 999
160849 | 34433 | PRA801 Pedestal-Opus |  |  | 2020-09-23 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | NONE | 999
160855 | 34434 | PRA805 Pedestal-Opus |  |  | 2020-09-24 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | Callum Morss | 999
162838 | 37342 | TBH802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-29 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | Shane Murray | 999
162910 | 38117 | TAY702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-22 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | Alex O Connor | 999
160604 | 35637 | MME704 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-12-16 | 2021-10-05 | 2021-09-21 | Damien Connick | 999
162695 | 37441 | DFW702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-10 | 2021-10-05 | 2021-09-21 | Anthony Hayes | 999
163326 | 38147 | TOH702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-06-23 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | Lorcan Cummins | 999
162881 | 38158 | AGX801 Pedestal - Grout |  |  | 2021-06-24 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | Damien Connick | 999
163275 | 38011 | TOH701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-06-11 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | Damien Connick | 999
160781 | 37802 | DVD702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-03 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | Damien Connick | 999
163099 | 38157 | UDN705 Pedestal - Grout |  |  | 2021-06-23 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | Anthony Hayes | 999
162989 | 39441 | WSO701 interface hole changes |  |  | 2021-06-29 | 2021-10-08 | 2021-09-24 | NONE | 999
163374 | 38615 | CDT701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-22 | 2021-10-11 | 2021-09-27 | Damian Donovan | 999
160580 | 34163 | PLB804 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-26 | 2021-10-11 | 2021-09-27 | Damien Connick | 999
160580 | 38137 | PLB804-2 Pedestal - Modify for life 2 (leg move) |  |  | 2020-08-26 | 2021-10-11 | 2021-09-27 | NONE | 999
163367 | 38685 | TGR708 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-05 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | John Sinnott | 999
163178 | 37858 | TAS703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-03 | 2021-10-12 | 2021-09-28 | Chris Murphy | 999
162882 | 37784 | RCL709 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-01 | 2021-10-13 | 2021-09-29 | Rees Broaders | 999
163539 | 38405 | DWX301 Pedestal - Steel (P1272) |  |  | 2021-07-15 | 2021-10-13 | 2021-09-29 | Rees Broaders | 999
163102 | 38279 | PLI715 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-30 | 2021-10-14 | 2021-09-30 | Alex O Connor | 999
162879 | 38344 | TBF702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-06 | 2021-10-14 | 2021-09-30 | Lorcan Cummins | 999
160812 | 35589 | REX707 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-12-11 | 2021-10-15 | 2021-10-01 | Chris Murphy | 999
163100 | 38064 | DVD701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-17 | 2021-10-15 | 2021-10-01 | Finbar Buttimer | 999
163183 | 38176 | GTT713 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-25 | 2021-10-18 | 2021-10-04 | Aidan OToole | 999
163446 | 38340 | LCD701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-07-05 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | Callum Morss | 999
163369 | 38590 | ORL801 Pedestal - Grout |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | Oisin O Connor | 999
162989 | 38270 | WSO701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-29 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | JJ Keating | 999
163512 | 38838 | NCD701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-05 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | Daniel Kearns | 999
163423 | 38525 | UDE701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-05 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | Josh Byrne | 999
163541 | 39664 | BMT301 Restraint hole adds |  |  | 2021-08-11 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | Aidan OToole | 999
160726 | 34380 | TGR808 Pedestal - Opus |  |  | 2020-09-10 | 2021-10-20 | 2021-10-06 | Aidan OToole | 999
163180 | 38189 | GTT724 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-25 | 2021-10-20 | 2021-10-06 | Eddie Byrne | 999
161784 | 35915 | TAJ705 Pedestal - OPUS (From TAW705) |  |  | 2021-01-19 | 2021-10-21 | 2021-10-07 | Chris Murphy | 999
163101 | 38562 | SPQ701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-20 | 2021-10-21 | 2021-10-07 | Steven Cullen | 999
163375 | 38642 | CDT703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-23 | 2021-10-22 | 2021-10-08 | Aidan OToole | 999
162000 | 38051 | RSL1502 AMHS - SS Plate (8no Plates) |  |  | 2021-06-17 | 2021-10-22 | 2021-10-08 | John Dooley | 999
163186 | 38280 | PLI721 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-30 | 2021-10-22 | 2021-10-08 | Shane Murray | 999
162777 | 37670 | DFW801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-04-23 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | Damian Donovan | 999
160160 | 33389 | GTO807 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-17 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | Aidan OToole | 999
160856 | 34435 | PRA806 Pedestal-Opus |  |  | 2020-09-24 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | Callum Morss | 999
163598 | 38473 | TRN1403 AMHS - 24FT-SS PLATE Batch 4 -(8 Plates + shims) |  |  | 2021-07-14 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | NONE | 999
163249 | 38464 | GTT746 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-13 | 2021-10-27 | 2021-10-13 | Alex O Connor | 999
162987 | 37472 | GTT803 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-11 | 2021-10-28 | 2021-10-14 | Chris Murphy | 999
163317 | 38141 | TNP701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-22 | 2021-10-28 | 2021-10-14 | Eddie Moran | 999
163373 | 38536 | GTT804 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-16 | 2021-10-29 | 2021-10-15 | Chris Murphy | 999
163697 | 38801 | CDT705 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-03 | 2021-11-01 | 2021-10-18 | Eddie Byrne | 999
163427 | 38839 | CDT707 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-05 | 2021-11-01 | 2021-10-18 | Damian Donovan | 999
163696 | 38885 | UDE801 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-06 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | Callum Morss | 999
162833 | 37300 | TFK703 Pedestal - Grout |  |  | 2021-04-27 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | Damien Connick | 999
163370 | 38613 | ORL802 Pedestal - Grout |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | Damien Connick | 999
163522 | 38550 | LCD702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-07-20 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | Josh Byrne | 999
163425 | 38882 | UDE702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-06 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | Eddie Moran | 999
160847 | 34941 | TGR806 Pedestal - Opus |  |  | 2020-10-30 | 2021-11-03 | 2021-10-20 | Aidan OToole | 999
163179 | 38151 | GTT801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-23 | 2021-11-03 | 2021-10-20 | JJ Keating | 999
163701 | 38799 | TAY703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-03 | 2021-11-04 | 2021-10-21 | Anthony Hayes | 999
163042 | 37932 | DFW802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-10 | 2021-11-04 | 2021-10-21 | Michael Jnr Duggan | 999
160145 | 33350 | PLB703 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-12 | 2021-11-05 | 2021-10-22 | Daniel Tierney | 999
160600 | 34416 | BET801 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-15 | 2021-11-05 | 2021-10-22 | Finbar Buttimer | 999
160145 | 38130 | PLB703 Pedestal - Opus Leg Move |  |  | 2020-06-12 | 2021-11-05 | 2021-10-22 | NONE | 999
163541 | 38926 | BMT301 Pedestal |  |  | 2021-08-11 | 2021-11-08 | 2021-10-25 | Daniel Kearns | 999
163184 | 38404 | TAS704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-09 | 2021-11-08 | 2021-10-25 | John Sinnott | 999
160527 | 34037 | REX705 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-19 | 2021-11-09 | 2021-10-26 | Damian Donovan | 999
160037 | 38594 | SPQ702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-09 | 2021-10-26 | Alan Jeffs | 999
163705 | 38764 | FOX701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-29 | 2021-11-09 | 2021-10-26 | Steven Cullen | 999
163041 | 38208 | RCL802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-28 | 2021-11-10 | 2021-10-27 | John Sinnott | 999
161485 | 35947 | TRN1302 AMHS -48FT- SS PLATE-Batch 3 (16 plates + shims) |  |  | 2021-02-19 | 2021-11-10 | 2021-10-27 | Tiernan McGuire | 999
163430 | 38895 | SRI703 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-09 | 2021-11-10 | 2021-10-27 | Shane Murray | 999
163564 | 38931 | KCD701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-11 | 2021-11-10 | 2021-10-27 | Johan de Hoogh | 999
163429 | 39340 | UDE703 Pedestal - Grout |  |  | 2021-09-09 | 2021-11-10 | 2021-10-27 | Colin Dooley | 999
163422 | 39252 | PDI701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-09-02 | 2021-11-10 | 2021-10-27 | Piotr Stypula | 999
163377 | 38474 | GTT802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-14 | 2021-11-11 | 2021-10-28 | Michael Jnr Duggan | 999
163460 | 38867 | TAY704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-06 | 2021-11-11 | 2021-10-28 | Chris Murphy | 999
164712 | 40208 | RCL709 - Missing RMF angles & Fixings |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-10-28 | NONE | 999
160034 | 34503 | PLB701 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-25 | 2021-11-12 | 2021-10-29 | Damien Connick | 999
159756 | 32952 | TNG701 Pedestal - Opus (From TNE 701) |  |  | 2020-05-14 | 2021-11-12 | 2021-10-29 | Dean Maloney | 999
160034 | 38129 | PLB701 Pedestal - Opus Leg Move |  |  | 2020-09-25 | 2021-11-12 | 2021-10-29 | NONE | 999
163185 | 38916 | STO701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-10 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | Chris Murphy | 999
163571 | 39640 | WDP701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-28 | 2021-11-15 | 2021-11-01 | Eddie Moran | 999
160653 | 34425 | BET802 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-15 | 2021-11-16 | 2021-11-02 | JJ Keating | 999
163187 | 38351 | TBF703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-06 | 2021-11-16 | 2021-11-02 | Eddie Byrne | 999
163366 | 38753 | TGR707 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-30 | 2021-11-17 | 2021-11-03 | Rees Broaders | 999
163319 | 38927 | STO702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-13 | 2021-11-17 | 2021-11-03 | Chris Murphy | 999
163188 | 38278 | DVD705 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-30 | 2021-11-18 | 2021-11-04 | Damian Donovan | 999
163565 | 38928 | NCD702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-12 | 2021-11-18 | 2021-11-04 | Francis Moran | 999
163568 | 38961 | KCD702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-13 | 2021-11-18 | 2021-11-04 | Wojciech Stypula | 999
163461 | 38887 | UDE802 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-06 | 2021-11-18 | 2021-11-04 | Lorcan Cummins | 999
163702 | 39350 | UDN706 Pedestal - Grout |  |  | 2021-09-09 | 2021-11-18 | 2021-11-04 | Piotr Stypula | 999
159842 | 33005 | TNG702 Pedestal - Opus (From TNE 702) |  |  | 2020-05-27 | 2021-11-19 | 2021-11-05 | Dean Maloney | 999
160813 | 34211 | REX801 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-31 | 2021-11-19 | 2021-11-05 | Chris Murphy | 999
161489 | 38329 | TRN1308 AMHS -48FT- SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2021-07-14 | 2021-11-19 | 2021-11-05 | NONE | 999
163431 | 38896 | ORL701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-09 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | Michael Jnr Duggan | 999
163462 | 38946 | RVM702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-12 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | Damien Connick | 999
163700 | 38998 | PLI716 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-16 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | JJ Keating | 999
163570 | 39145 | UDE803 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-24 | 2021-11-22 | 2021-11-08 | Colin Dooley | 999
160814 | 34450 | REX802 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-17 | 2021-11-23 | 2021-11-09 | Chris Murphy | 999
163706 | 38790 | FOX702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-30 | 2021-11-23 | 2021-11-09 | Alan Jeffs | 999
164275 | 39997 | ORL211 Pedestal - Grout |  |  | 2021-10-04 | 2021-11-23 | 2021-11-09 | Vincent McGuire | 999
160723 | 34244 | CDT704 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-03 | 2021-11-24 | 2021-11-10 | Shane Doran | 999
160818 | 34299 | REX803 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-04 | 2021-11-24 | 2021-11-10 | Damian Donovan | 999
163318 | 38145 | TNP702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-06-23 | 2021-11-25 | 2021-11-11 | Brendan Carroll | 999
161995 | 39048 | TAJ707 Pedestal - OPUS(replaces TAW707) |  |  | 2021-08-19 | 2021-11-25 | 2021-11-11 | Rees Broaders | 999
163965 | 39149 | NCD801 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-25 | 2021-11-26 | 2021-11-12 | Lorcan Cummins | 999
163441 | 39098 | PLI717 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-09 | 2021-11-26 | 2021-11-12 | Anthony Hayes | 999
163566 | 39162 | ORL702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-08-26 | 2021-11-26 | 2021-11-12 | Callum Morss | 999
163424 | 39396 | PDI702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-09-13 | 2021-11-26 | 2021-11-12 | Jason Kelly | 999
160206 | 38987 | DVD706 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-16 | 2021-11-29 | 2021-11-15 | Damian Donovan | 999
163922 | 39927 | ROX701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-21 | 2021-11-29 | 2021-11-15 | Damien Connick | 999
163439 | 38915 | TNP704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-10 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | Brendan Carroll | 999
163613 | 39180 | PLI708 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-27 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | Damien Connick | 999
160161 | 33416 | GTA803 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-18 | 2021-12-01 | 2021-11-17 | Lorcan Cummins | 999
160651 | 34374 | TGR804 Pedestal - Opus |  |  | 2020-09-10 | 2021-12-01 | 2021-11-17 | Alex O Connor | 999
160017 | 33388 | TBL801 Pedestal - Opus (From TBM801) |  |  | 2020-06-16 | 2021-12-02 | 2021-11-18 | Lorcan Cummins | 999
163707 | 39578 | JGR801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-27 | 2021-12-02 | 2021-11-18 | Vincent Bastardie | 999
160731 | 34337 | CDT802- Pedestal - OPUS |  |  | 2020-09-09 | 2021-12-03 | 2021-11-19 | Eddie Moran | 999
163963 | 39522 | AVY701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-21 | 2021-12-03 | 2021-11-19 | JJ Keating | 999
161485 | 35955 | TRN1402 AMHS -48FT- SS PLATE- (16 plates + shims) |  |  | 2021-02-19 | 2021-12-06 | 2021-11-22 | John Walsh | 999
163704 | 39185 | TBF704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-27 | 2021-12-06 | 2021-11-22 | John Sinnott | 999
163964 | 39641 | PBR701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-30 | 2021-12-06 | 2021-11-22 | Cathal O Leary | 999
164076 | 39706 | WDP702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-05 | 2021-12-06 | 2021-11-22 | Callum Morss | 999
164077 | 39703 | APT701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-05 | 2021-12-07 | 2021-11-23 | Vincent McGuire | 999
163534 | 38879 | SAY703PED Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-02 | 2021-12-07 | 2021-11-23 | Michael Jnr Duggan | 999
163421 | 39981 | XTA701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-26 | 2021-12-07 | 2021-11-23 | Jason Kelly | 999
161994 | 36033 | TAJ706 Pedestal - OPUS (From TAW706) |  |  | 2021-02-02 | 2021-12-08 | 2021-11-24 | Finbar Buttimer | 999
163251 | 38679 | GTA804 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-26 | 2021-12-08 | 2021-11-24 | Alex O Connor | 999
163966 | 39182 | GTT806 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-27 | 2021-12-09 | 2021-11-25 | Brendan Carroll | 999
164079 | 39745 | PBR702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-05 | 2021-12-09 | 2021-11-25 | Wieslaw Dmitruk | 999
160588 | 33935 | PLB704 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-05 | 2021-12-10 | 2021-11-26 | Daniel Kearns | 999
160588 | 38135 | PLB704 Pedestal - Opus Leg Move |  |  | 2020-08-05 | 2021-12-10 | 2021-11-26 | NONE | 999
163611 | 39189 | GTT805 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-27 | 2021-12-10 | 2021-11-26 | Damien Connick | 999
163923 | 39558 | KCD801 Pedestal - Grout |  |  | 2021-09-23 | 2021-12-10 | 2021-11-26 | Colin Dooley | 999
164082 | 39757 | APT702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-07 | 2021-12-13 | 2021-11-29 | Cathal O Leary | 999
164043 | 39993 | XTA702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-28 | 2021-12-13 | 2021-11-29 | Vincent Bastardie | 999
164840 | 40424 | HFR701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 2021-11-29 | Chris Murphy | 999
164883 | 40513 | PDI701 Pedestal - Grout - Leg changes |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-11-29 | Chris Murphy | 999
164080 | 39910 | EVA701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-13 | 2021-12-14 | 2021-11-30 | Chris Murphy | 999
164078 | 39983 | ACD701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2021-11-30 | Rees Broaders | 999
164239 | 40099 | REK701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-10 | 2021-12-14 | 2021-11-30 | Vincent Bastardie | 999
164226 | 39956 | BPD701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2021-11-30 | Francis Moran | 999
163703 | 38939 | WSS701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-13 | 2021-12-15 | 2021-12-01 | Michael Jnr Duggan | 999
163376 | 38523 | TNP703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-15 | 2021-12-15 | 2021-12-01 | Brendan Carroll | 999
160148 | 33379 | GTO806 Pedestal - Opus |  |  | 2020-06-17 | 2021-12-16 | 2021-12-02 | Aidan OToole | 999
163599 | 38475 | TRN1406 AMHS -24FT- SS PLATE-(8 Plates + shims) |  |  | 2021-07-14 | 2021-12-16 | 2021-12-02 | NONE | 999
163610 | 39259 | DVD704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-02 | 2021-12-16 | 2021-12-02 | Damian Donovan | 999
160017 | 39443 | TBM801 to TBL801 Leg Move |  |  | 2020-06-16 | 2021-12-16 | 2021-12-02 | NONE | 999
163535 | 38880 | SAY704PED Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2021-12-03 | Dylan Moran | 999
163466 | 38914 | GTO804 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-09 | 2021-12-17 | 2021-12-03 | Anthony Hayes | 999
160217 | 33534 | GTA805 Pedestal - Opus |  |  | 2020-07-03 | 2021-12-20 | 2021-12-06 | Alex O Connor | 999
160163 | 35028 | PLB702 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-11-03 | 2021-12-20 | 2021-12-06 | Damien Connick | 999
163817 | 39190 | GTT807 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-30 | 2021-12-21 | 2021-12-07 | Piotr Stypula | 999
164270 | 40163 | TIF701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-08 | 2021-12-21 | 2021-12-07 | Piotr Stypula | 999
163600 | 38700 | TRN1404 AMHS -48FT- SS PLATE-Batch 5 (16 plates + shims) |  |  | 2021-07-27 | 2021-12-22 | 2021-12-08 | NONE | 999
163928 | 39715 | AVY702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 2021-12-08 | Aidan OToole | 999
164081 | 39606 | GTO817 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2021-12-08 | Wojciech Stypula | 999
160937 | 36557 | ARN701 Pedestal - Opus |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-25 | 2021-12-11 | Eddie Byrne | 999
163816 | 39428 | AVD702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-24 | 2021-12-25 | 2021-12-11 | NONE | 999
162708 | 39211 | AVD701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-24 | 2021-12-25 | 2021-12-11 | NONE | 999
163420 | 38907 | GTO802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-09 | 2022-01-04 | 2021-12-21 | Aidan OToole | 999
159751 | 39768 | MME801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-07 | 2022-01-04 | 2021-12-21 | Damian Donovan | 999
163502 | 38326 | TRN1301 AMHS -48FT- SS PLATE- Batch 5(17 Plates + shims) |  |  | 2021-07-27 | 2022-01-05 | 2021-12-22 | NONE | 999
163929 | 39629 | PLI724 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-28 | 2022-01-05 | 2021-12-22 | Lorcan Cummins | 999
164231 | 40379 | GTT758 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-23 | 2022-01-06 | 2021-12-23 | Jason Kelly | 999
163818 | 39472 | DVD801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-17 | 2022-01-07 | 2021-12-24 | Anthony Hayes | 999
164238 | 39895 | MME813 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-18 | 2022-01-07 | 2021-12-24 | Michael Jnr Duggan | 999
164084 | 40130 | APT801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-04 | 2022-01-10 | 2021-12-27 | Vincent McGuire | 999
160036 | 39202 | SPA701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-07 | 2022-01-10 | 2021-12-27 | Wieslaw Dmitruk | 999
164227 | 40182 | MME802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-09 | 2022-01-10 | 2021-12-27 | Eddie Moran | 999
160819 | 39862 | REX804 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-21 | 2022-01-11 | 2021-12-28 | Francis Moran | 999
164272 | 40320 | HDR801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-18 | 2022-01-11 | 2021-12-28 | Dylan Moran | 999
164228 | 39882 | GTO820 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-18 | 2022-01-12 | 2021-12-29 | Jason Kelly | 999
164273 | 40215 | TIF702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-11 | 2022-01-12 | 2021-12-29 | Aidan OToole | 999
164256 | 39554 | AIP701 Support Frames |  |  | 2021-09-22 | 2022-01-13 | 2021-12-30 | Niall McGee | 999
164232 | 40124 | GTT743 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-04 | 2022-01-13 | 2021-12-30 | Wojciech Stypula | 999
164229 | 39996 | BPD702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-10-28 | 2022-01-14 | 2021-12-31 | Johan de Hoogh | 999
163549 | 40119 | TRN1407 - 16 plates + shims |  |  | 2021-11-03 | 2022-01-17 | 2022-01-03 | NONE | 999
163250 | 38999 | PLI718 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-16 | 2022-01-18 | 2022-01-04 | Brendan Carroll | 999
164291 | 39614 | TBF801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-27 | 2022-01-18 | 2022-01-04 | Shane Kelly | 999
164257 | 40730 | AIP702 Support Frames - Modification to 1no frame |  |  | 2021-12-16 | 2022-01-19 | 2022-01-05 | Piotr Stypula | 999
163569 | 39338 | SPA702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-09 | 2022-01-19 | 2022-01-05 | Vincent McGuire | 999
164257 | 39555 | AIP702 Support Frames |  |  | 2021-12-16 | 2022-01-19 | 2022-01-05 | Niall McGee | 999
164085 | 39639 | PLI720 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-28 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | Cathal O Leary | 999
164087 | 39502 | GTO808 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-21 | 2022-01-20 | 2022-01-06 | Maciej Dluzynski | 999
164233 | 40605 | SAT703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-07 | 2022-01-24 | 2022-01-10 | Jason Kelly | 999
164230 | 40317 | ACD706 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-22 | 2022-01-25 | 2022-01-11 | Rees Broaders | 999
164044 | 39697 | PLI713 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-11 | 2022-01-26 | 2022-01-12 | Brendan Carroll | 999
163464 | 39051 | WST701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-20 | 2022-01-27 | 2022-01-13 | Wojciech Stypula | 999
164244 | 39991 | WDP801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-27 | 2022-01-27 | 2022-01-13 | Damian Donovan | 999
164269 | 40545 | ACD707 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-02 | 2022-01-28 | 2022-01-14 | Colin Dooley | 999
164111 | 40158 | APT802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-08 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | Tiernan McGuire | 999
163182 | 40161 | PAT702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-12 | 2022-01-31 | 2022-01-17 | Damien Connick | 999
160728 | 40294 | ALE801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-17 | 2022-02-01 | 2022-01-18 | Anthony Hayes | 999
163465 | 39010 | WSS801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-19 | 2022-02-02 | 2022-01-19 | Eddie Moran | 999
160596 | 34202 | CAT801 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-27 | 2022-02-03 | 2022-01-20 | Bogdan Buzila | 999
164384 | 40201 | REK702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-12 | 2022-02-03 | 2022-01-20 | Niall McGee | 999
161525 | 40852 | TRN1408 AMHS -48FT- SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2022-01-07 | 2022-02-04 | 2022-01-21 | NONE | 999
161490 | 38701 | TRN1309 AMHS -48FT- SS PLATE-Batch 5 (16 plates + shims) |  |  | 2021-07-27 | 2022-02-04 | 2022-01-21 | NONE | 999
164088 | 39498 | GTO805 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-20 | 2022-02-04 | 2022-01-21 | Wieslaw Dmitruk | 999
163820 | 39484 | GTA808 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-17 | 2022-02-04 | 2022-01-21 | Piotr Stypula | 999
164245 | 40753 | PAT707 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2022-01-24 | Shane Kelly | 999
164623 | 40727 | SLS701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-16 | 2022-02-07 | 2022-01-24 | Eddie Moran | 999
164258 | 40728 | SAT702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-16 | 2022-02-08 | 2022-01-25 | Lorcan Cummins | 999
165012 | 40725 | HTA701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-15 | 2022-02-09 | 2022-01-26 | Oisin O Connor | 999
163927 | 40229 | ROX702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-12 | 2022-02-09 | 2022-01-26 | Vincent McGuire | 999
163925 | 39969 | EVA702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-22 | 2022-02-10 | 2022-01-27 | Piotr Stypula | 999
164242 | 40195 | WDC707 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-10 | 2022-02-10 | 2022-01-27 | Brendan Carroll | 999
164086 | 40897 | TBL804 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-07 | 2022-02-11 | 2022-01-28 | Chris Murphy | 999
164045 | 40241 | DVD803 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-15 | 2022-02-11 | 2022-01-28 | Anthony Hayes | 999
164391 | 40660 | SAT701 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-14 | 2022-02-14 | 2022-01-31 | Wojciech Stypula | 999
164841 | 40598 | HFR702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-07 | 2022-02-14 | 2022-01-31 | Chris Murphy | 999
161508 | 40857 | TRN1311 AMHS -48FT- SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2022-01-07 | 2022-02-14 | 2022-01-31 | NONE | 999
161779 | 39273 | RSV1502 AMHS - SS PLATE (9no PLATES) |  |  | 2021-09-20 | 2022-02-14 | 2022-01-31 | John Walsh | 999
164784 | 40961 | RMT302 Pedestal - Grout |  |  | 2022-01-12 | 2022-02-15 | 2022-02-01 | Niall McGee | 999
164628 | 40470 | TBF802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-26 | 2022-02-15 | 2022-02-01 | Chris Murphy | 999
163926 | 40302 | GTA810 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-26 | 2022-02-16 | 2022-02-02 | Aidan OToole | 999
164760 | 40746 | BPQ701 Pedestal - OPUS & Grout |  |  | 2022-01-12 | 2022-02-17 | 2022-02-03 | Alex O Connor | 999
164556 | 40290 | WDC708 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-16 | 2022-02-17 | 2022-02-03 | Alex O Connor | 999
164520 | 40754 | AME801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-21 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | Francis Moran | 999
163612 | 40276 | PAT704 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-19 | 2022-02-18 | 2022-02-04 | JJ Keating | 999
164625 | 40678 | SAT705 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-13 | 2022-02-21 | 2022-02-07 | Johan de Hoogh | 999
163614 | 39270 | PLI712 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-07 | 2022-02-21 | 2022-02-07 | Graham O Sullivan | 999
164523 | 40731 | HTA702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-16 | 2022-02-22 | 2022-02-08 | Aaron Findlay | 999
164759 | 41078 | FDB801 Pedestal - Grout |  |  | 2022-01-20 | 2022-02-22 | 2022-02-08 | Piotr Stypula | 999
161999 | 40338 | RVN701 Pedestal - Opus |  |  | 2021-11-19 | 2022-02-22 | 2022-02-08 | Michael Meys | 999
161999 | 40338 | RVN701 Pedestal - Opus |  |  | 2021-11-19 | 2022-02-22 | 2022-02-08 | Adrian Furlong | 999
160649 | 34051 | REX706 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-08-18 | 2022-02-23 | 2022-02-09 | Damian Donovan | 999
163572 | 39271 | WSC801 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-09-02 | 2022-02-23 | 2022-02-09 | Johan de Hoogh | 999
161491 | 40853 | TRN1310 AMHS -48FT- SS PLATE-Batch 3 (16 plates + shims) |  |  | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 2022-02-11 | NONE | 999
160602 | 35474 | MME705 Pedestal - OPUS |  |  | 2020-12-07 | 2022-02-25 | 2022-02-11 | Michael Jnr Duggan | 999
161529 | 38328 | TRN1411 AMHS -48FT- SS PLATE- (17 Plates + shims) |  |  | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 2022-02-11 | NONE | 999
160530 | 34032 | TGR803 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-13 | 2022-02-28 | 2022-02-14 | Anthony Hayes | 999
160530 | 40957 | TGR803-2 Opus Pedestal - Modify for life 2 (leg moves) |  |  | 2020-08-13 | 2022-02-28 | 2022-02-14 | NONE | 999
163567 | 39095 | PLI711 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-07-16 | 2022-02-28 | 2022-02-14 | Lorcan Cummins | 999
164849 | 41222 | SRK801 Pedestal - Grout |  |  | 2022-01-10 | 2022-03-01 | 2022-02-15 | Eddie Moran | 999
164570 | 40489 | FDE701 Pedestal - Grout |  |  | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-02-15 | Piotr Stypula | 999
164830 | 41245 | CSB801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-02 | 2022-02-16 | Damian Donovan | 999
164522 | 40375 | RVN702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-23 | 2022-03-02 | 2022-02-16 | Michael Meys | 999
164522 | 40375 | RVN702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-23 | 2022-03-02 | 2022-02-16 | Adrian Furlong | 999
163931 | 40430 | ALE802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-25 | 2022-03-03 | 2022-02-17 | Michael Jnr Duggan | 999
163440 | 38968 | WSS702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-18 | 2022-03-03 | 2022-02-17 | Michael Jnr Duggan | 999
162250 | 41408 | TRN1601-AMHS-48FT-SS Plate |  |  | 2022-02-09 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | NONE | 999
165089 | 40875 | TRN1412 Pedestal - SS Plate |  |  | 2022-01-07 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | NONE | 999
164046 | 40632 | SAT706 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-08 | 2022-03-04 | 2022-02-18 | Josh Byrne | 999
164507 | 39948 | JGR802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-20 | 2022-03-07 | 2022-02-21 | Josh Byrne | 999
164669 | 41002 | SLS702 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-08 | 2022-02-22 | Vincent McGuire | 999
164828 | 40788 | CDT803 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-21 | 2022-03-09 | 2022-02-23 | Michael Jnr Duggan | 999
164377 | 40832 | AME802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-09 | 2022-02-23 | Callum Morss | 999
163699 | 39097 | PLI714 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-06 | 2022-03-10 | 2022-02-24 | Shane Murray | 999
164089 | 39615 | KCD802 Pedestal - Grout |  |  | 2021-09-27 | 2022-03-10 | 2022-02-24 | Colin Dooley | 999
164521 | 40749 | SAT709 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-17 | 2022-03-11 | 2022-02-25 | Jason Kelly | 999
161997 | 41079 | RVI701 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-27 | 2022-03-11 | 2022-02-25 | Johnathon Byrne | 999
165106 | 41551 | FDA701 Pedestal - Grout |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-11 | 2022-02-25 | Johan de Hoogh | 999
164852 | 40826 | ARM701 Pedestal - STEEL LEGS |  |  | 2022-02-08 | 2022-03-11 | 2022-02-25 | Chris Murphy | 999
163819 | 39613 | PLI723 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-08-20 | 2022-03-14 | 2022-02-28 | Anthony Hayes | 999
164109 | 40675 | SAT710 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-10 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | Anthony Hayes | 999
164584 | 41054 | GTA811 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-28 | 2022-03-16 | 2022-03-02 | Maciej Dluzynski | 999
164235 | 40554 | GTT759 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-03 | 2022-03-16 | 2022-03-02 | Chris Murphy | 999
161071 | 40993 | NST709 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-14 | 2022-03-21 | 2022-03-07 | Aidan OToole | 999
161527 | 41409 | TRN1102 AMHS - 26.5FT-SS PLATE(10 Plates + Shims) |  |  | 2022-02-10 | 2022-03-21 | 2022-03-07 | NONE | 999
160842 | 34967 | NST705 Pedestal - Opus |  |  | 2020-10-30 | 2022-03-22 | 2022-03-08 | Eddie Moran | 999
164897 | 40808 | GTT744 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-22 | 2022-03-23 | 2022-03-09 | Oisin O Connor | 999
162693 | 37516 | CDT706 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-13 | 2022-03-23 | 2022-03-09 | Michael Jnr Duggan | 999
164112 | 40555 | CDT709 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-03 | 2022-03-24 | 2022-03-10 | Michael Meys | 999
163542 | 41359 | CEV301 Pedestal |  |  | 2022-02-07 | 2022-03-24 | 2022-03-10 | Brendan Carroll | 999
163543 | 39500 | LAU301 Pedestal |  |  | 2022-02-07 | 2022-03-24 | 2022-03-10 | Graham O Sullivan | 999
164829 | 40625 | CDT804 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-04 | 2022-03-25 | 2022-03-11 | Martin Campion | 999
160854 | 34588 | PRA802 Pedestal-Opus |  |  | 2020-09-29 | 2022-03-25 | 2022-03-11 | Brendan Carroll | 999
165400 | 41428 | STV701 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-10 | 2022-03-28 | 2022-03-14 | Josh Byrne | 999
164850 | 41347 | SRK802 Pedestal - Grout |  |  | 2022-02-04 | 2022-03-28 | 2022-03-14 | Eddie Moran | 999
160526 | 40958 | TGR802-2 Opus Pedestal - Modify for life 2 (leg moves) |  |  | 2020-08-06 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | NONE | 999
160526 | 33945 | TGR802 Pedestal - Opus |  |  | 2020-08-06 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | Anthony Hayes | 999
164585 | 41014 | NST710 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-17 | 2022-03-29 | 2022-03-15 | Piotr Stypula | 999
164047 | 41122 | GTT708 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-24 | 2022-03-30 | 2022-03-16 | Alex O Connor | 999
165104 | 41478 | PLH802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-14 | 2022-03-30 | 2022-03-16 | Michael Jnr Duggan | 999
164583 | 41348 | RVI703 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-04 | 2022-03-31 | 2022-03-17 | Johnathon Byrne | 999
164834 | 41557 | XCT701 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-31 | 2022-03-17 | Francis Moran | 999
165015 | 41112 | SAJ705PED Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-21 | 2022-04-01 | 2022-03-18 | JJ Keating | 999
164670 | 41227 | TNP706 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-04 | 2022-03-21 | Alex O Connor | 999
161328 | 41824 | HIN703 Pedestal - Opus |  |  | 2022-03-09 | 2022-04-04 | 2022-03-21 | Damien Connick | 999
164571 | 40606 | FDE702 Pedestal - Grout |  |  | 2021-12-07 | 2022-04-05 | 2022-03-22 | Tiernan McGuire | 999
164762 | 41192 | REX709 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-27 | 2022-04-05 | 2022-03-22 | Francis Moran | 999
164831 | 41539 | CTI801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-05 | 2022-03-22 | Lorcan Cummins | 999
164399 | 41007 | SAT708 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-17 | 2022-04-06 | 2022-03-23 | Vincent McGuire | 999
165080 | 41543 | PLH803 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-06 | 2022-03-23 | Oisin O Connor | 999
161534 | 41411 | TRN1110 AMHS - 26.5FT-SS PLATE |  |  | 2022-02-09 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | NONE | 999
164896 | 41721 | EDN702 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-03 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | Aidan OToole | 999
161538 | 41601 | TRN1104 AMHS - 26.5FT-SS PLATE(10 plates + Shims) |  |  | 2022-02-23 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | NONE | 999
161532 | 41656 | TRN1602 AMHS - 26.5FT-SS PLATE(10 Plates + Shims) |  |  | 2022-02-28 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | NONE | 999
164261 | 40859 | KST703 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-07 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | Chris Murphy | 999
165228 | 41113 | SAJ706Ped Pedestal - Opus |  |  | 2022-02-04 | 2022-04-08 | 2022-03-25 | Callum Morss | 999
164668 | 41225 | EPF801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-08 | 2022-03-25 | John Walsh | 999
163967 | 40482 | EPF812 Pedestal - Opus (from EPN801) |  |  | 2021-11-29 | 2022-04-08 | 2022-03-25 | Josh Byrne | 999
165128 | 41084 | OMG720 Pedestal - Grout |  |  | 2022-01-20 | 2022-04-11 | 2022-03-28 | Chris Murphy | 999
163426 | 41351 | STV702 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-04 | 2022-04-11 | 2022-03-28 | Darragh Walsh | 999
164909 | 41553 | CTI802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-11 | 2022-03-28 | Shane Kelly | 999
165118 | 41637 | FDA801 Pedestal - Grout |  |  | 2022-02-25 | 2022-04-11 | 2022-03-28 | Piotr Stypula | 999
164832 | 41398 | CSB803 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-08 | 2022-04-11 | 2022-03-28 | Damian Donovan | 999
164236 | 40568 | ACD702 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-03 | 2022-04-12 | 2022-03-29 | Tiernan McGuire | 999
164236 | 41321 | ACD Fib Box Brackets - (set of 4no) |  |  | 2021-12-03 | 2022-04-12 | 2022-03-29 | Tomas O Sullivan | 999
164626 | 41208 | TAR706 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-28 | 2022-04-12 | 2022-03-29 | Anthony Hayes | 999
164524 | 41606 | RCL704 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-23 | 2022-04-12 | 2022-03-29 | Finbar Buttimer | 999
160936 | 40910 | NST706 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-13 | 2022-03-30 | Brendan Carroll | 999
164264 | 40022 | WDP802 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-10-28 | 2022-04-13 | 2022-03-30 | Damian Donovan | 999
165117 | 41547 | PLH807 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-14 | 2022-03-31 | Alex O Connor | 999
164624 | 40992 | PAT708 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-14 | 2022-04-14 | 2022-03-31 | Lorcan Cummins | 999
165227 | 41605 | SAY707 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-23 | 2022-04-19 | 2022-04-05 | Johan de Hoogh | 999
164383 | 41599 | LEO803 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-23 | 2022-04-19 | 2022-04-05 | Maciej Dluzynski | 999
165102 | 41821 | CSC801 Pedestal - Opus |  |  | 2022-03-09 | 2022-04-20 | 2022-04-06 | Maciej Dluzynski | 999
163248 | 41484 | FLO701 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-25 | 2022-04-20 | 2022-04-06 | Martin Campion | 999
161070 | 41670 | NST708 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-21 | 2022-04-07 | Vincent Bastardie | 999
165081 | 41632 | PLH804 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-25 | 2022-04-21 | 2022-04-07 | Wojciech Stypula | 999
165151 | 41969 | XTM801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 2022-04-08 | Callum Morss | 999
160973 | 41021 | NST707 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-17 | 2022-04-22 | 2022-04-08 | Aidan OToole | 999
164587 | 40818 | GTT712 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-04 | 2022-04-25 | 2022-04-11 | Anthony Hayes | 999
164526 | 41624 | LEO804 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-21 | 2022-04-25 | 2022-04-11 | Jason Kelly | 999
164895 | 41854 | EDN701 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-11 | 2022-04-26 | 2022-04-12 | Aidan OToole | 999
165326 | 41920 | VIM705 Pedestal - Opus |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-27 | 2022-04-13 | Brendan Carroll | 999
165327 | 41915 | PLI801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-27 | 2022-04-13 | Piotr Stypula | 999
161526 | 40876 | TRN1409 Pedestal - SS Plate(16 Plates + Shims) |  |  | 2022-01-07 | 2022-04-27 | 2022-04-13 | NONE | 999
165084 | 41600 | TRN1312 AMHS -48FT- SS PLATE- (16 plates + shims) |  |  | 2022-02-23 | 2022-04-27 | 2022-04-13 | NONE | 999
161528 | 41750 | TRN1410 AMHS -48FT- SS PLATE- (16 plates + shims) |  |  | 2022-03-03 | 2022-04-27 | 2022-04-13 | NONE | 999
164848 | 41229 | EPF802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-31 | 2022-04-28 | 2022-04-14 | John Walsh | 999
164259 | 41646 | FLO702 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-03 | 2022-04-28 | 2022-04-14 | Colin Dooley | 999
165141 | 41123 | FOX703 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-24 | 2022-04-28 | 2022-04-14 | Johnathon Byrne | 999
163933 | 40540 | EPF813 Pedestal - Opus (from EPN802) |  |  | 2021-12-02 | 2022-04-28 | 2022-04-14 | Dylan Moran | 999
165119 | 41720 | PLH808 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-03 | 2022-04-29 | 2022-04-15 | Francis Moran | 999
165105 | 41588 | HRB808 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-21 | 2022-05-03 | 2022-04-19 | Alex O Connor | 999
164910 | 41867 | CSC802 Pedestal - Opus |  |  | 2022-03-11 | 2022-05-03 | 2022-04-19 | Maciej Dluzynski | 999
164392 | 41356 | NST712 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-07 | 2022-05-04 | 2022-04-20 | Darragh Walsh | 999
165116 | 41780 | FDA702 Pedestal - Grout |  |  | 2022-03-08 | 2022-05-04 | 2022-04-20 | Michael Meys | 999
164835 | 41218 | RCL705 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-28 | 2022-05-05 | 2022-04-21 | Johnathon Byrne | 999
165013 | 41388 | NST713 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-08 | 2022-05-05 | 2022-04-21 | Jason Kelly | 999
165083 | 41776 | RVI704 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-10 | 2022-05-05 | 2022-04-21 | Johnathon Byrne | 999
164234 | 40242 | NCD802 Pedestal - Grout |  |  | 2021-11-15 | 2022-05-05 | 2022-04-21 | Niall McGee | 999
165103 | 41899 | CSC809 Pedestal - Opus |  |  | 2022-03-25 | 2022-05-06 | 2022-04-22 | Wojciech Stypula | 999
164853 | 41805 | RCL706 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-10 | 2022-05-09 | 2022-04-25 | Cathal O Leary | 999
164589 | 41331 | TIM704 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-03 | 2022-05-10 | 2022-04-26 | Dylan Moran | 999
160209 | 42090 | CDO801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-24 | 2022-05-11 | 2022-04-27 | Tiernan McGuire | 999
165082 | 42241 | XCL801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-05 | 2022-05-11 | 2022-04-27 | Anthony Hayes | 999
163698 | 40252 | PAT705 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-16 | 2022-05-11 | 2022-04-27 | Wojciech Stypula | 999
161998 | 41777 | RVI702 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 2022-04-28 | Finbar Buttimer | 999
160231 | 33533 | OMG805 Pedestal - Grout |  |  | 2020-07-01 | 2022-05-12 | 2022-04-28 | Brendan Carroll | 999
159975 | 33121 | OMG712 Pedestal - Grout |  |  | 2020-05-20 | 2022-05-12 | 2022-04-28 | Aidan OToole | 999
160591 | 35560 | OMG719 Pedestal - Grout |  |  | 2020-12-10 | 2022-05-12 | 2022-04-28 | Aidan OToole | 999
164913 | 41728 | EPF810 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-21 | 2022-05-13 | 2022-04-29 | Damian Donovan | 999
165079 | 41808 | EDN705 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-10 | 2022-05-13 | 2022-04-29 | Francis Moran | 999
165251 | 42032 | XTM802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-25 | 2022-05-13 | 2022-04-29 | Darragh Walsh | 999
164758 | 41922 | EDN704 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-15 | 2022-05-16 | 2022-05-02 | Eddie Moran | 999
160125 | 33346 | OMG715 Pedestal - Grout |  |  | 2020-06-11 | 2022-05-16 | 2022-05-02 | Bogdan Buzila | 999
160234 | 35666 | OMG714 Pedestal - Grout |  |  | 2020-12-18 | 2022-05-16 | 2022-05-02 | Aidan OToole | 999
160232 | 33549 | OMG806 Pedestal - Grout |  |  | 2020-07-01 | 2022-05-16 | 2022-05-02 | Brendan Carroll | 999
165330 | 42031 | PLB802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-05-03 | Piotr Stypula | 999
163563 | 41148 | GTT747 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-01-25 | 2022-05-17 | 2022-05-03 | Damian Donovan | 999
164588 | 42114 | DRT705 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-25 | 2022-05-18 | 2022-05-04 | John Walsh | 999
165328 | 42004 | PLB801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-22 | 2022-05-18 | 2022-05-04 | Michael Jnr Duggan | 999
165136 | 42392 | XCL804 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-11 | 2022-05-18 | 2022-05-04 | Simon Leacy | 999
165359 | 42012 | PLI802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-22 | 2022-05-19 | 2022-05-05 | Maciej Dluzynski | 999
164253 | 40260 | GTX703 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-03 | 2022-05-19 | 2022-05-05 | Tiernan McGuire | 999
164548 | 41268 | GTA809 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-01 | 2022-05-20 | 2022-05-06 | Michael Meys | 999
165329 | 41914 | ALE701 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-14 | 2022-05-20 | 2022-05-06 | Brendan Carroll | 999
165252 | 42266 | CDO802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 2022-05-06 | Tiernan McGuire | 999
162694 | 37549 | CDT708 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-05-17 | 2022-05-23 | 2022-05-09 | Finbar Buttimer | 999
165248 | 41782 | PLH806 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-08 | 2022-05-23 | 2022-05-09 | Wieslaw Dmitruk | 999
165921 | 42414 | TAY707 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-12 | 2022-05-24 | 2022-05-10 | Aidan OToole | 999
165121 | 42091 | TAS707 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-24 | 2022-05-24 | 2022-05-10 | Jason Bradley | 999
165360 | 42029 | ALE702 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 2022-05-11 | Jason Kelly | 999
164401 | 42320 | XCL807 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-12 | 2022-05-25 | 2022-05-11 | Oisin O Connor | 999
165208 | 42562 | SPU704 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-26 | 2022-05-12 | Wojciech Stypula | 999
164110 | 40336 | GTT715 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-11-19 | 2022-05-26 | 2022-05-12 | Anthony Hayes | 999
165363 | 42561 | PLM802 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-27 | 2022-05-13 | Maciej Dluzynski | 999
165120 | 42488 | XCL813 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-20 | 2022-05-27 | 2022-05-13 | Damien Connick | 999
165134 | 42235 | SPK703 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-12 | 2022-05-27 | 2022-05-13 | Cathal O Leary | 999
165751 | 42556 | LAU375 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | Chris Christophi | 999
164557 | 42558 | XCL808 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-22 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | John Walsh | 999
165249 | 42115 | TNP705 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-28 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | Darragh Walsh | 999
165131 | 42024 | FDA802 Pedestal - Grout |  |  | 2022-03-22 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | Dylan Moran | 999
165332 | 42036 | EPF814 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-05-16 | Cathal O Leary | 999
165361 | 42512 | PLM801 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | Callum Morss | 999
164262 | 42161 | GTT721 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-30 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | Piotr Stypula | 999
165377 | 42361 | VIM706 Pedestal - Opus |  |  | 2022-04-07 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | Vincent Bastardie | 999
165130 | 42416 | ACD703 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-20 | 2022-06-01 | 2022-05-18 | Brendan Carroll | 999
165331 | 42302 | SPU701 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-05 | 2022-06-01 | 2022-05-18 | JJ Keating | 999
164379 | 42618 | DEA703 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-27 | 2022-06-02 | 2022-05-19 | Jason Kelly | 999
165107 | 42207 | HRB809 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-31 | 2022-06-02 | 2022-05-19 | Damian Donovan | 999
164854 | 42250 | TAS705 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-07 | 2022-06-02 | 2022-05-19 | Aidan OToole | 999
165122 | 42246 | TAS709 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-07 | 2022-06-03 | 2022-05-20 | Finbar Buttimer | 999
164552 | 42360 | MME706 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-07 | 2022-06-03 | 2022-05-20 | Anthony Hayes | 999
165254 | 42788 | SPA703 Pedestal - OPUS | complete today has been cancelled | 2022-06-02 | 2022-05-13 | 2022-06-07 | 2022-05-24 | Vincent McGuire | -7
165362 | 42598 | XMT801 Pedestal - OPUS | Ready for inspection | 2022-06-02 | 2022-04-26 | 2022-06-07 | 2022-05-24 | Dylan Moran | -7 | regular delivery thur
165357 | 42452 | TBF705 Pedestal - OPUS | Ready for inspection tomorrow | 2022-06-03 | 2022-04-19 | 2022-06-07 | 2022-05-24 | Wieslaw Dmitruk | -12 | deliver Friday eve | p1
165255 | 42632 | XCL809 Pedestal - OPUS | Ready for inspection tomorrow | 2022-06-07 | 2022-04-27 | 2022-06-07 | 2022-05-24 | Damien Connick | -7 | deliver Friday eve | p2
165250 | 42162 | XTA703 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-31 | 2022-06-07 | 2022-05-24 | Shane Kelly | 999
165623 | 42240 | LEO801 Pedestal - OPUS | Ready for inspection this evening | 2022-06-03 | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 2022-05-25 | Aidan OToole | -7
165429 | 42631 | XMT802 Pedestal - OPUS | Ready for inspection tomorrow | 2022-06-03 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-05-25 | Francis Moran | -6
165287 | 42669 | XCL810 Pedestal - OPUS | 75% ready for inpection tuesaday | 2022-06-08 | 2022-04-28 | 2022-06-08 | 2022-05-25 | Oisin O Connor | -6
165364 | 42896 | CSA807 Pedestal - OPUS | Frame fabricated and welded | 2022-06-15 | 2022-05-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 | Anthony Hayes | -15
164260 | 40573 | GTT717 Pedestal - OPUS |  |  | 2021-12-03 | 2022-06-08 | 2022-05-25 | Lukaz Flatlow | 999
165207 | 42380 | SPQ703 Pedestal - OPUS | complete | 2022-05-31 | 2022-04-08 | 2022-06-09 | 2022-05-26 | Jason Bradley | -5
165570 | 42700 | SAT801 Pedestal - OPUS | Frame currently being fabricated | 2022-06-14 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-26 | Jason Kelly | -15
165014 | 41270 | GTO809 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-01 | 2022-06-09 | 2022-05-26 | Damian Donovan | 999
164550 | 40595 | GTT809 Pedestal - OPUS | Frame fabricated then going to storage |  | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-05-27 | Brendan Carroll | -9
164381 | 42678 | DEA706 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-05-27 | Wojciech Stypula | 999
164243 | 41377 | LEO701 Pedestal - OPUS | Started yesterday | 2022-06-13 | 2022-02-08 | 2022-06-13 | 2022-05-30 | Cathal O Leary | -11
161537 | 41751 | TRN1112 AMHS - 26.5FT-SS PLATE(10 Plates + Shims) |  |  | 2022-03-03 | 2022-06-13 | 2022-05-30 | NONE | 999
163544 | 42686 | CEV302 Pedestal |  |  | 2022-04-29 | 2022-06-14 | 2022-05-31 | Piotr Stypula | 999
165132 | 41477 | PAT709 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-02-14 | 2022-06-14 | 2022-05-31 | John Walsh | 999
164398 | 42294 | PAT710 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-04-05 | 2022-06-14 | 2022-05-31 | Tiernan McGuire | 999
164255 | 40593 | GTT723 Pedestal - OPUS | Ready for inspection tomorrow | 2022-06-03 | 2021-12-07 | 2022-06-15 | 2022-06-01 | Darragh Walsh | -1
164898 | 42403 | APT703 Pedestal - OPUS | Ready for inspection Tuesday | 2022-06-08 | 2022-04-11 | 2022-06-15 | 2022-06-01 | Vincent Bastardie | -1
164851 | 41826 | XCT702 Pedestal - OPUS |  |  | 2022-03-09 | 2022-06-15 | 2022-06-01 | Oisin O Connor | 999
165246 | 42407 | DRT706 Pedestal - OPUS | Ready for inspection Friday | 2022-06-07 | 2022-04-11 | 2022-06-16 | 2022-06-02 | Michael Jnr Duggan | -2
164400 | 42511 | STO703 Pedestal - OPUS | Frame fabricated | 2022-06-14 | 2022-04-21 | 2022-06-16 | 2022-06-02 | Johan de Hoogh | -8
164378 | 42698 | GTT808 Pedestal - OPUS | Ready for checking today | 2022-06-02 | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | NONE | -10
164827 | 42917 | XDK701 Pedestal - OPUS | Currently being inspected | 2022-06-02 | 2022-05-13 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | Maciej Dluzynski | -3
165631 | 42583 | LEO802 Pedestal - OPUS | Ready for inspection Tuesday | 2022-06-08 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | John Walsh | 0
165471 | 42457 | PLH841 Pedestal - OPUS | Starting tomorrow | 2022-06-21 | 2022-04-19 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | NONE | -10
165571 | 42747 | SAT802 Pedestal - OPUS | Starting Friday | 2022-06-21 | 2022-05-05 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | Derek Long | -10
165727 | 42626 | CSW801 Pedestal - OPUS | Starting early next week |  | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | NONE | -11
164254 | 40519 | GTT716 Pedestal - OPUS | Changing to GTT808 |  | 2021-12-01 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | Finbar Buttimer | 1
159976 | 33997 | JGR701 Pedestal- Opus |  |  | 2020-08-19 | 2022-06-17 | 2022-06-03 | Anthony Hayes | 999
164551 | 42810 | HDR802 Pedestal - OPUS | Top plate being applied | 2022-06-09 | 2022-05-09 | 2022-06-20 | 2022-06-06 | Finbar Buttimer | -2
165293 | 42577 | GTO812 Pedestal - OPUS | Starting early next week |  | 2022-04-25 | 2022-06-20 | 2022-06-06 | NONE | -9
165292 | 42827 | SPU705 Pedestal - OPUS | Starting early next week |  | 2022-05-10 | 2022-06-20 | 2022-06-06 | NONE | -8
164529 | 42766 | TIM703 Pedestal - OPUS | Starting today | 2022-06-13 | 2022-05-05 | 2022-06-21 | 2022-06-07 | NONE | -6
165624 | 42809 | TBF707 Pedestal - OPUS | Starting early next week |  | 2022-05-06 | 2022-06-22 | 2022-06-08 | NONE | -6
165295 | 42808 | APT704 Pedestal - OPUS | Started yesterday | 2022-06-20 | 2022-05-06 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | Christopher Curran | -1
164586 | 41026 | NST711 Pedestal - OPUS | Starting next week |  | 2022-01-17 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | NONE | -9
165379 | 42782 | PLH810 Pedestal - OPUS | Starting next week |  | 2022-05-05 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | NONE | -7
165296 | 42819 | CTI804 Pedestal - OPUS | Starting next week |  | 2022-05-09 | 2022-06-23 | 2022-06-09 | NONE | -2